## план-тест
Тест-план по системному тестированию Тренажера по МЛТА
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 3 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль | 0.5 |  | протестировано |  |  | Загирьянов
| Регистрация | 2 | Проверить правила заполнения полей логин/пароль | 0.5 |  | протестировано |  |  | Загирьянов
| Ответ на задание | 1 | Проверить правила заполнения поля ответ | 0.5 |  | протестировано |  |  | Суспицин
| Просмотр статистики | 4 | Проверить правила работоспособности интерфейса | 0.5 |  | протестировано |  |  | Суспицин
Итого |  |  |  | 2

## Чек-лист + дефекты
Авторизация
A1 | Логин: Пароль: 1234 | Поле "Логин" пустое | Ошибка авторизации | № | Наименование | Важность
A2 | Логин: 1234 Пароль: | Поле "Пароль" пустое | Ошибка авторизации | 1 (из системы управления дефектами) | При регистрации нового пользователя на уже существующий логин выводится окно о успешной регистрации, но новый пользователь не появляется в бд | Minor
A3 | Логин: 12345 Пароль: 1234 | Некорректный логин | Ошибка авторизации
A4 | Логин: 1234 Пароль: 12345 | Пароль, несоответствующий логину | Ошибка авторизации
A5 | Логин: 1234 Пароль: 1234 | Лишний пробел в конце корректного пароля | Ошибка авторизации
Регистрация
R1 | Логин: Пароль: 4321 Повторный пароль: 4321 | Поле "Логин" пустое | Ошибка регистрации
R2 | Логин: 1234 Пароль: Повторный пароль: 4321 | Поле "Пароль" пустое | Ошибка регистрации
R3 | Логин: 1234 Пароль: 4321 Повторный пароль: | Поле "Повторный пароль" пустое | Ошибка регистрации
R4 | Логин: 1234 Пароль: 4321 Повторный пароль: 43210 | Повторно введённый пароль не совпадает с изначально введённым | Ошибка регистрации
R5 | Логин: 1234 Пароль: 4321 Повторный пароль: 4321 | Пользователь с таким именем уже существует | Ошибка регистрации
Просмотр статистики
B1 | ввод правильного ответа | корректное отображение обновленного результата | Статистика обновилась

## Дефекты Загирьянов
Название | При регистрации нового пользователя на уже существующий логин выводится окно о успешной регистрации, но новый пользователь не появляется в бд
№ дефекта | 1 (из системы управления дефектами) | № тест-кейса | R5
Проект | Тренажер по МЛТА | Компонент | Регистрация
Статус | Open | Номер версии | от 08.06.2024
Важность: | Minor | Приоритет: | High
Назначен на |  | Автор | Загирьянов
Описание | Шаги воспроизведения первого деффекта 1 Запустить приложение Тренажер по МЛТА 2 Начать регистрацию 3 Ввести логин, который есть в базе данных 4 Ввести любой пароль 5 Подтвердить Ожидаемый результат: Появление предупреждения, что пользователь уже существует Наблюдаемый результат: Вы успешно зарегистрировались
Вложения

## Дефекты Суспицин
Наименование: | При регистрации нового польщователя на уже существующий логин выводится окно о успешной регистрации, но новый пользователь не появляется в бд | №: | R5 | Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения при регистрации пользователя с уже занятым логином | Статус: | проведен | 1 | Запустить приложение Тренажер по МЛТА | Открылось окно Тренажер по МЛТА | x |  |  | Открылось окно Тренажер по МЛТА
|  | Дефекты №: | 1 (из системы управления дефектами) | 2 | Начать регистрацию | Открылось окно регистрации | x |  |  | Открылось окно регистрации
Тестировщик: | Суспицин | Дата: | 2024-06-08 | 3 | Ввести логин, который есть в базе данных , Ввести любой пароль |  | x
Начальные условия: |  |  |  | 4 | Подтвердить | Появление предупреждения, что пользователь уже существует |  | х |  | Вы успешно зарегистрировались | 1 (из системы управления дефектами)