## Лист1
|  |  | Тест-план по системному тестированию TextFilter |  | Des
Цели доработки
Аутентификация: Проверить корректность входа в систему с разными наборами данных и правильность ответов от сервера. Регистрация: Убедиться в корректности регистрации новых пользователей, проверке уникальности данных и безопасности передачи паролей. Отправка задач: Тестировать правильную обработку сервером задач task1, task2, task3. Получение статистики: Проверить корректность и полноту данных, возвращаемых сервером по статистике выполнения задач.
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Аутентификация пользователя | 2 | Проверить корректность работы аутентификации, регистрации, отправки задач и получения статистики с различными наборами входных данных (валидные/невалидные) | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет
| Регистрация нового пользователя | 1 | Проверить работу системы при минимальных и максимальных значениях данных (длинные/короткие логины, пароли, большие объемы статистики). | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет
| Отправка задач на сервер | 1 | Проверить безопасность передачи данных, особенно паролей, и убедиться в корректной работе механизма хеширования и защиты от SQL-инъекций или XSS-атак. | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет
| Получение и отображение статистики | 1 | Оценить взаимодействие клиента с сервером, корректность передачи данных и ответа, особенно в задачах и статистике. | 0.5 |  | протестирован, ошибок нет
Итого |  |  |  | 2

## Лист2
Тест-кейсы |  |  |  |  | Результат
Menu
File->New
New
Open
Save
Exit
File->Open
File->Save
File->Exit
Help->index
Index
Скрыть
Показать
Назад
|  |  | Печать | Все
Текущий раздел
Отмена
Параметры
About
Help->About
Add элемент
Cut
Copy
Paste
Add элемент
Cut элемент
Copy элемент
Paste элемент
удаление элементов
| Remove элемент | aaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzssssssssssddddddggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhdqweerwtreyrteuyriuuoiupasdgasdhsfgjfhgkghljkzxcvbzcvnbmnbcmgfhaeryhdfbddddddddffffffffffffffx
| Backspace | 1234567890
| Ctrl + A | a1s2d3f4g5h6
1a1s2d3f4g
a
aa
aaab
baaa
aaba
aa321b
1
12
123
321
321aa
aa321
пустая строка
aa1aa
редактирование |  | 1aa1
| Ctrl + Z | A
| Ctrl + C | !@#$%^&*()_+
| Ctrl + V | ыф
21 строка
| Element | Delete
Backspace
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+Z
стрелки
Delete
Sort
a-z
z-a
| Add Filter-OK | aaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzssssssssssddddddggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhdqweerwtreyrteuyriuuoiupasdgasdhsfgjfhgkghljkzxcvbzcvnbmnbcmgfhaeryhdfbddddddddffffffffffffffx
1234567890
a1s2d3f4g5h6
1a1s2d3f4g
a
aa
aaab
baaa
aaba
aa321b
1
12
123
321
321aa
aa321
пустая строка
aa1aa
1aa1
A
!@#$%^&*()_+
ыф
21 строка
аааааааааааааааааааааабббббббббббббббббббббббббббббввввввввввввввввввввввввввввгггггггггггггггггггггггггггддддддддддддддддддддддеееееееееееееежжжжжжжжжжжяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Filter
1aa1
Backspace
Ctrl+A
Ctrl+C
Ctrl+Z
стрелки
Beginning-Add Filter-Select
a
aa
1
123
aaa
1a
a1
10 фильтров - ок
11 фильтров - НЕ ок
a
aa
12
1
1a
a1
AnyWhere-Add Filter-Select
a
aa
12
1
1a
a1
a
aa
1
123
aaa
a1
1a
11 фильтров - НЕ ок
| End-Add Filter-Select | 90
a
aa
1
123
aaa
a1
1a
aa
0
a1
1a
а
| Filter+Sort | фильтр по началу буквенный
фильтр по началу числовой
фильтр по началу смешанный
фильтр по середине буквенный
фильтр по середине числовой
фильтр по середине смешанный
фильтр по концу буквенный
фильтр по концу числовой
фильтр по концу смешанный
Delete Filter

## Лист3
| Наименование: | Element. Добавление элементов |  |  | №: | #VALUE!
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности добавдения элементов в список |  |  | Статус:
Дефекты №:
| Тестировщик: |  |  |  | Дата:
Начальные условия:
| Приложение DES установлено на компьютер. | Тестовые данные: Подготовлены тестовые данные, включая списки значений, фильтры и параметры для ввода. | Документация и инструменты: Доступны все тестовые кейсы, документация и инструменты для мониторинга и ведения логов.
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete:
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат
1 | Запустить приложение DES | Открылось главное окно приложения | x |  |  | Приложение запустилось, главное окно отображается корректно.
2 | Выбрать в меню File-New | Открылась форма для работы с элементами списка, отображается поле для ввода значений. | x |  |  | Форма открылась, поле для ввода элементов присутствует.
3 | Ввести значение из списка в поле Element и нажать Add | Элемент добавлен в список, отображается в интерфейсе приложения. | x |  |  | Элемент успешно добавлен в список и отображается корректно
| Список значений: | test123
example456
a1s2d3f4g5h6
alpha789
beta321
gamma654
123abc
xyz987
item001
list999
пустая строка

## Лист4
| Наименование: | Удаление элемента |  |  | №:
| Описание: | Тест-кейс для проверки возможности удаления элементов из списка |  |  | Статус:
Дефекты №:
| Тестировщик: |  |  |  | Дата:
| Начальные условия: | удалить элементы в проекте des
| Приложение запущено и открыто окно для работы со списками. | В списке уже присутствует хотя бы один добавленный элемент. | Элемент, который будет удалён, виден и доступен для выбора.
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение des | Открылось окно для работы со списками | x |  |  | Окно для работы со списками успешно открыто
2 | Добавить несколько элементов в список | Элементы успешно добавлены в список | x |  |  | Элементы alpha789, beta321 успешно добавлены
3 | Выделить элемент в списке и нажать кнопку "Delete" | Выделенный элемент удалён из списка | x |  |  | Элемент alpha789 успешно удалён из списка
список значений:
| 1 | alpha789
| 2 | beta321
| 3 | пустая строка

## Лист5
Отчет о системном тестировании TextFilter
к-во запланированных тестов | 100
к-во выполненных тестов | 100 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 100 | 100%
к-во неуспешно выполненных тестов | 0 | 0%
Заключение:
В ходе системного тестирования проекта DES все тест-кейсы были успешно выполнены, и дефекты не были выявлены. Система работает в соответствии с заданными требованиями, корректно выполняя основные функциональные операции, такие как добавление, редактирование и удаление элементов.
Отсутствие дефектов подтверждает надежность и стабильность приложения. Рекомендуется продолжать мониторинг системы и проводить периодическое тестирование для выявления возможных скрытых проблем в будущем.
В целом, система DES готова к внедрению и эксплуатации.